## Projeto
Título do projeto |  | Integrantes |  | Começo / fim do projeto
Introdução
Justificativa | Soluções existentes | Objetivos | Escopo | Requisitos funcionais | Requisitos não-funcionais
Problema, demanda ou oportunidade a ser explorada | Estado da arte | Objetivos SMART: eSpecíficos, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e Temporais | Público-alvo, limites do projeto | Funções quantificadas do sistema | Comportamentos quantificados do sistema
Solução
Módulos de hardware |  | Módulos de software |  | Estrutura física
Processamento |  | Coleta de dados |  | Visão geral
RPi 0, RPi 3, Arduino, MSP430 etc. |  | Conexão com sensores, definição da taxa de amostragem etc. |  | Formato, dimensões etc.
Sensores |  | Processamento de dados |  | Posicionamento da unidade de processamento e da memória
Tipos (temperatura, pressão etc.), taxas de amostragem e precisões necessárias |  | Filtro média-móvel, detecção de faces, reconhecimento de caracteres etc. |  | Distância aos outros módulos, ventilação, proteção contra água etc.
Atuadores |  | Atuadores |  | Posicionamento dos sensores
Motores DC, relés, LEDs, microfone etc. |  | PWM, escrita em drivers etc. |  | Proximidade à grandeza a ser medida, isolamento
Comunicações |  | Armazenamento / transmissão |  | Posicionamento dos atuadores
UART, I2C, SPI, USB, WiFi etc. |  | Salvar em arquivo, enviar para a nuvem etc. |  | Proximidade aos atuadores, segurança de uso
Armazenamento |  | Interface com o usuário |  | Conexões elétricas
Cartão SD, pendrive etc. |  | GUI, interrupções para botões etc. |  | Protoboard, PCI, cabos, wireless etc.
Interfaces com o usuário |  | Inserção do programa no sistema operacional |  | Posicionamento da interface com o usuário
Botões, LEDs, display, touchscreen etc. |  | Inicialização automática (crontab, /etc/init.d etc.), desligamento de serviços desnecessários, Buildroot |  | Ergonomia, simplicidade de uso etc.
Resultados experimentais
Resultados esperados |  | Testes propostos |  | Resultados obtidos
Teoria |  | Condições para avaliar sistema, condições para simular uso do sistema etc. |  | Prática
Conclusões
Sucesso do projeto Aprendizado Passos futuros

## BOM
Componente de hardware | Especificações | Custos
Raspberry Pi modelo X | CPU, GPU, frequência de operação (MHz ou GHz), quantidade de pinos disponíveis, memória disponível etc. | 0
Arduino X | CPU, frequência de operação (MHz), quantidade de pinos disponíveis, memória disponível etc. | 0
Sensor 1 | Resolução (bits), taxa de amostragem (amostras por segundo), forma de comunicação dos dados etc. | 0
Sensor 2 | Resolução (bits), taxa de amostragem (amostras por segundo), forma de comunicação dos dados etc. | 0
Atuador 1 | Resolução em bits, taxa de amostragem em amostras por segundo, forma de comunicação dos dados etc. | 0
Atuador 2 | Resolução em bits, taxa de amostragem em amostras por segundo, forma de comunicação dos dados etc. | 0
Interface gráfica 1 | Resolução gráfica etc. | 0
Interface gráfica 2 | Resolução gráfica etc. | 0
Cartão SD 1 | Espaço disponível (GB) | 0
Pendrive 1 | Espaço disponível (GB) | 0
Biblioteca paga 1 | Descrição | 0
Biblioteca paga 2 | Descrição | 0
Serviço em nuvem 1 | Descrição | 0
Serviço em nuvem 2 | Descrição | 0
Sistema de pagamento 1 | Descrição | 0
Material para estrutura | Dimensões etc. | 0
Corte de peças | Descrição | 0
Montagem | Descrição | 0
Total | 0 | 0

## Cronograma
ID | Etapa | Dependências | Começo | Fim | Tarefa feita (%) | Status
1.1 | Definição do problema | --- | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
1.2 | Pesquisa de estado da arte | 1.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
1.3 | Definição dos objetivos | 1.2 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
1.4 | Definição do escopo | 1.2 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
1.5 | Definição dos requisitos funcionais e não-funcionais | 1.2 + 1.3 + 1.4 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
2.1 | Escolha do hardware / definição da BOM | 1.3 + 1.4 + 1.5 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
2.2 | Aquisição do hardware | 2.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
2.3 | Testes do hardware | 2.2 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.1 | Escolha de bibliotecas, serviços em nuvem, sistema de pagamento etc. | 1.3 + 1.4 + 1.5 + 2.3 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.2 | Definição dos algoritmos de coleta de dados | 2.3 + 3.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.3 | Definição dos algoritmos de processamento de dados | 2.3 + 3.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.4 | Definição dos algoritmos de atuação | 2.3 + 3.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.5 | Definição da programação da interface com o usuário | 2.3 + 3.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.6 | Programação dos algoritmos de coleta de dados | 3.2 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.7 | Programação dos algoritmos de processamento de dados | 3.3 + 3.6 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.8 | Programação dos algoritmos de atuação | 3.4 + 3.7 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.9 | Programação da interface com o usuário | 3.5 + 3.8 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.10 | Validação dos algoritmos de coleta de dados | 3.6 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.11 | Validação dos algoritmos de processamento de dados | 3.7 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.12 | Validação dos algoritmos de atuação | 3.8 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
3.13 | Validação da interface com o usuário | 3.9 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
4.1 | Definição da estrutura física | 1.3 + 1.4 + 1.5 + 2.3 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
4.2 | Construção da estrutura física | 4.1 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
4.3 | Validação da estrutura física | 4.2 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
5 | FIM DO PROJETO | 3.10 + 3.11 + 3.12 + 3.13 + 4.3 | 2100-01-01 | 2100-02-01 | 0 | Início programado
Formulas:
Fim = [Começo]+31
Status = IFS([Tarefa feita (%)]>=100, "Tarefa terminada", AND(TODAY()<[Começo], [Tarefa feita (%)]<=0), "Início programado",AND(TODAY()<[Começo], [Tarefa feita (%)]>0), "Fim programado", AND(TODAY()>[Começo],[Tarefa feita (%)]=0), "Início atrasado", TODAY()>[Fim], "Fim atrasado")

## Kanban
Fazer |  | Fazendo | Feito
1.1 | Definição do problema | #N/A | #N/A
1.2 | Pesquisa de estado da arte
1.3 | Definição dos objetivos
1.4 | Definição do escopo
1.5 | Definição dos requisitos funcionais e não-funcionais
2.1 | Escolha do hardware / definição da BOM
2.2 | Aquisição do hardware
2.3 | Testes do hardware
3.1 | Escolha de bibliotecas, serviços em nuvem, sistema de pagamento etc.
3.2 | Definição dos algoritmos de coleta de dados
3.3 | Definição dos algoritmos de processamento de dados
3.4 | Definição dos algoritmos de atuação
3.5 | Definição da programação da interface com o usuário
3.6 | Programação dos algoritmos de coleta de dados
3.7 | Programação dos algoritmos de processamento de dados
3.8 | Programação dos algoritmos de atuação
3.9 | Programação da interface com o usuário
3.10 | Validação dos algoritmos de coleta de dados
3.11 | Validação dos algoritmos de processamento de dados
3.12 | Validação dos algoritmos de atuação
3.13 | Validação da interface com o usuário
4.1 | Definição da estrutura física
4.2 | Construção da estrutura física
4.3 | Validação da estrutura física
5 | FIM DO PROJETO